Приложение № 3

к приказу МБОУ Верхнепашинская  СОШ № 2

от 01.03.2022 № 01-21-87

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на 2022 год

| № | Название мероприятия | Срок проведения | Ответственные за проведение | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1: Доля образовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом- 5,7 |
|  | Развитие материально-технической базы ОУ - оснащение средствами вычислительной техники - программным обеспечением - презентационным оборудованием - автоматизация учебных и рабочих процессов | до 01.12.2022 года | Поротникова Ю.В. Деревянченко М.В. | утвержден план по обновлению МТБ, предусмотрены средства в бюджете на 2023г. |
|  | Участие в совещании руководителей с рассмотрением вопросов по внедрению ЦОС в образовательных учреждениях | ноябрь 2022 | Поротникова Ю.В. | Заслушаны руководители ОУ по внедрению ЦОС в ОО |
|  | Повышение квалификации руководителей по внедрению целевой модели ЦОС | в течение 2 месяцев с момента предоставления курсов | Поротникова Ю.В. | прошла повышение квалификации по внедрению ЦОС |
|  | Повышение квалификации сотрудников и педагогов ОО по внедрению ЦОС в образовательный процесс | до 01.12.2022 года | Ричкова А.Г. | 4 сотрудника ОО прошли повышение квалификации по внедрению ЦОС |
|  | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов | постоянно | Плохих Г.И. Телешун ТВ. Парфинович В.А. | сайты 100% ОО своевременно и качественно проводят обновление информационного наполнения |
|  | Внедрение муниципальной целевой модели цифровой образовательной среды в ОО: - электронного документооборота; - ПФХД; - электронного дневника; - электронного журнала; - электронного расписания; - электронной библиотеки; - электронной отчетности; -системы быстрого обмена сообщениями и коммуникационной среды участников образовательного процесса; - сбор, анализ и хранение данных участников ЦОС. | до 01.12.2022 года | Плохих Г.И. Телешун ТВ. Парфинович В.А. Деревянченко М.В. Ричкова А.Г. Верещагина И.В. | 50% ОО используют электронный документооборот, 90% ОО используют электронный дневник, журнал |
| Показатель 2: Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды-10 |
|  | Повышение квалификации руководителей, работников и педагогических работников школы по формированию цифровых образовательных профилей (ЦОП) и индивидуальных планов обучения (ИПО) с использованием ФИСП ЦОС | в течение 2 месяцев после появления курсов с такой тематикой | Плохих Г.И. | по 1 сотруднику во всех ОО пройдут повышение квалификации по формированию ЦОП и ИПО с использованием ФИСП ЦОС |
|  | Формирование цифровых образовательных профилей и индивидуальных планов обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | после внедрения ФИСП ЦОС | Плохих Г.И. Ричкова А.Г. педагоги | для 30% обучающихся будет сформирован ЦОП и ИПО с использованием ФИСП ЦОС |
| 9. | Мониторинг использования ФИСП ЦОС обучающимися | ежемесячно после внедрения ФИСП ЦОС | Ричкова А.Г. Верещагина И.В. | не менее 10 % обучающихся используют ФИСП ЦОС |
| 10. | Внедрение и предъявление опыта работы «горизонтального обучения» и неформального образования: - РМО педагогов- предметников; - РМО педагогов дополнительного образования; -РМО классных руководителей. | 2022 год | Плохих Г.И. Бурейшин И.А. Ричкова А.Г. Воронова Ж.В. Скоробогатова Н.В. Верещагина И.В. | Педагогами и классными руководителями предъявлен опыт «горизонтального обучения» и неформального образования на РМО |
| 11. | Учет достижений обучающихся | ежеквартально после внедрения ФИСП ЦОС | Бурейшин И.А. Телешун Т.В. |  |
| Показатель 3: Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды -10 |
| 12. | Организация коммуникационной среды в формате проектной деятельности и формирование сообществ участников образовательного процесса в целях обмена профессиональным опытом, реализации практики наставничества | постоянно | Руководители ОУ Непомнящих Л.В. Яркова А.В. Январева Г.А. | 40% ОО реализуют программы ОО и допобразования с использованием ФИСП ЦОС |
| 13. | Семинар-практикум «Персональный сайт учителя» | сентябрь 2022 года | Ричкова А.Г. | 3% педагогов разработают и ведут персональный сайт |
| 14. | Семинар «Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды» для руководителей и педагогов | в течение 30 дней с момента внедрения и апробации ФИСП ЦОС | Поротникова Ю.В. | пройти обучение по использованию ФИСП ЦОС |
| 15. | Регистрация педагогических работников на национальной платформе онлайн-образования «одно окно», ЭраСкоп, ДПО «Академия просвещения» | постоянно | Плохих Г.И. | не менее 10 % пед.работников прошли регистрацию на национальной платформе онлайн-образование «одно окно» |
| Показатель 4: Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования-10 |
| 16. | Апробация федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС | в течение 6 месяцев с момента введения ФИСП ЦОС | Поротникова Ю.В. Плохих Г.И. Ричкова А.Г. | 100% ОО прошли апробацию ФИСП ЦОС |
| 17. | Регистрация на федеральной информационно-сервисной платформе для формирования цифрового образовательного профиля и индивидуального учебного плана | в течение 30 дней с момента внедрения ФИСП ЦОС | Поротникова Ю.В. Плохих Г.И. Ричкова А.Г. Верещагина И.В. | 100% ОО пройдут регистрацию на ФИСП ЦОС |